## Sheet1
TASK | START | END | DAYS | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PROJECT PLANNING
define the project scope and objectives | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 5
identify project stakeholders | 26.11.2024 | 29.11.2024 | 3
form project team and roles | 30.11.2024 | 31.11.2024 | 1
collect the project resources | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 5
DEVELOP THE PRIMARY PROJECT PLAN
develop wbs | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 3
develop wbd | 10.12.2024 | 14.12.2024 | 4
DEVELOP PROJECT MANAGEMENT PLAN
set an objective to the project | 15.12.2024 | 17.12.2024 | 2
PLAN SECDULE
gant chart | 18.12.2024 | 21.12.2024 | 3
propose budget | 22.12.2024 | 24.12.2024 | 2
RISK MANAGEMENT PLAN
risk identification | 24.12.2024 | 28.12.2024 | 4
risk analysis | 26.12.2024 | 31.12.2024 | 5
risk monitors and control | 28.12.2024 | 31.12.2024 | 3
CONDUCT RESEARCH
conduct literarure review | 01.01.2025 | 05.01.2025 | 5
develop data collection plan | 06.01.2025 | 10.01.2025 | 4
PROJECT CLOSURE
recommendation to hospital | 11.01.2025 | 15.01.2025 | 4
conduct project research | 16.01.2025 | 18.01.2025 | 2
finalize the relevant document | 19.01.2025 | 20.01.2025 | 1